## 下水道
団体名 |  |  |  |  | 業種名 | [7 empty] | 事業名 | [7 empty] | 施設名
葉山町 |  |  |  |  | 下水道事業 | [7 empty] | 公共下水道 | [7 empty] | ―
抜本的な改革の取組
| 事業廃止 | 民営化・ 民間譲渡 |  | 地方独立行政法人への移行 |  | 広域化等 |  |  | 民間活用 | [9 empty] | 現行の経営 体制を継続
[9 empty] | 指定管理者 制度 |  | 包括的 民間委託 |  |  |  |  | PPP/PFI方式 の活用
[6 empty] | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ●
| 取組事項 |  |  | （下水道事業）広域化等
[5 empty] | （実施類型） | [5 empty] | （取組の概要） | [8 empty] | （実施（予定）時期）
| 実施済 |  |  |  | 汚水処理施設の統廃合
[5 empty] | 処理場廃止あり |  | 処理場廃止なし
[20 empty] | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | 公共下水･流域下水の統合 |  | 公共下水同士 の統合 |  |  | 集落排水･公共下水との統合 |  |  |  |  | 特環下水と公共下水との統合 |  |  | その他
[5 empty] | 汚泥処理の 共同化 |  | 維持管理・事務 の共同化 |  |  | 最適な汚水処理施設の選択（最適化）
実施予定
[5 empty] | （取組の効果額） | [5 empty] | （取組の効果額内訳）
百万円(年)
[5 empty] | （取組の概要） | [5 empty] | （検討状況・課題）
| 検討中 |  | ● |  | 逗子市、葉山町間における汚水処理の広域化・共同化可能性の検討について、令和３年９月、両首長合意。調査費用の令和４年度予算化や令和４年４月の覚書の締結など準備を行ってきた。 令和４年度にはハード面（技術的実現可能性）調査を行い、可能性を見出せたことから、令和５年度にソフト面（経営的実現可能性）調査を行うこととなった。 | [5 empty] | 令和４年度のハード面（技術的実現可能性）調査の結果、施工可能性を見出せたため、令和５年度にはソフト面（経営的実現可能性）の検討を進めていく。 課題としては、広域化に関する費用負担の考え方等が示されていないため、それぞれの案件ごとに検討する必要があることが挙げられる。
| 取組事項 |  |  | 民間活用（包括的民間委託）
[5 empty] | （取組の概要） | [6 empty] | （（実施済のみ）性能発注内容） | [7 empty] | （実施（予定）時期）
| 実施済 |  |  |  | 現状の仕様発注における維持管理では効果的かつ適正な運転管理が迅速に行われていない状況があり、より効果的な運転方法へ昇華させることを目的に包括的民間委託の導入を進めてきた。 令和４年度末に事業者選定は完了し、令和５年８月１日より浄化センター、中継ポンプ場及びマンホールポンプ32箇所を包括的民間委託として実施する（契約期間は４年）。 | [14 empty] | 令和
[20 empty] | 5 |  | 8 | 1
| 実施予定 |  | ●
[20 empty] | 年 |  | 月 | 日
[5 empty] | （取組の効果額） | [5 empty] | （取組の効果額内訳）
[5 empty] | 11 |  |  | 百万円(年) |  |  | 〇包括的民間委託により期待するコスト縮減効果 ①民間の創意工夫によるユーティリティ調達のコスト縮減 →年3,000千円（４年総額12,000千円） ②直営業務の削減に伴う公共人件費のコスト縮減 →年8,000千円（４年総額32,000千円）
[5 empty] | （取組の概要） | [5 empty] | （検討状況・課題）
検討中
| 取組事項 |  |  | 民間活用（ＰＰＰ/ＰＦＩ方式の活用）
[5 empty] | （取組の概要） | [5 empty] | （方式） | [8 empty] | （導入・契約（予定）時期）
| 実施済 |  | ● |  | 令和７年度までの概成（アクションプラン）達成のため、未普及解消への取り組みとして平成30年度から令和４年度までの５ヵ年で設計施工一括発注（ＤＢ）方式における下水道管渠整備事業を実施した。従来方式に比べ事業費の削減及び工期の短縮ができ、供用開始の迅速化による住民サービスの向上が図られた。 令和５年度からは処理場等の整備をＤＢ方式により実施していく。 | [5 empty] | BTO方式 | [5 empty] | 公共施設等運営権方式（コンセッション方式） |  |  | 平成
BOT方式
[20 empty] | 30 |  | 11 | 21
BOO方式
港湾運営会社制度
| 実施予定 | [9 empty] | DB方式 |  |  | ●
[20 empty] | 年 |  | 月 | 日
[11 empty] | DBO方式 | [5 empty] | その他
[5 empty] | （取組の効果額） | [5 empty] | （取組の効果額内訳）
[5 empty] | 100 |  |  | 百万円(年) |  |  | 従来通りの発注方法では、事業費16億円、工期７年間が必要であったが、DB方式の導入により事業費を４億円削減、工期を２年間短縮することができた。 （工事期間は４年間のため、効果額は年１億円とした。）
[5 empty] | （取組の概要） | [5 empty] | （検討状況・課題）
検討中
公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和5年3月31日時点）
実施状況
抜本的な改革の取組状況
公営企業の抜本的な改革の取組状況（令和5年3月31日時点）
実施状況
抜本的な改革の取組状況