**「かながわ健康プラン２１（第２次）」及び県民健康・栄養調査に関するスケジュール（予定）**

資料８

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度 | かながわ健康プラン２１(第２次) | 県民健康・栄養調査 | 国の動向 |
| 平成25年 | ○かながわ健康プラン２１(第２次)　スタート(平成２５年度～平成３４年度)(前半の計画を進行) | ○県統計審議会に諮り、答申受ける○県民健康・栄養調査（H25～H27） | 健康日本21（第２次）スタート |
| 平成26年 | ○かながわ健康プラン２１(第２次)　を一部修正 | （3年間のデータ蓄積） |  |
| 平成27年 | (前半の計画を進行) |  |  |
| 平成28年 | ○各種統計データの収集 | ○H25～H27の県民健康・栄養調査結果の分析・3年間データの合体、集計・分析結果のまとめ・報告書作成○県民健康・栄養調査の実施内容の検討○県統計審議会に諮るため準備（統計相談） | 国民健康・栄養調査規模拡大調査実施 |
| 平成29年 | ○中間評価　・県民健康・栄養調査の変化・各種統計データの変化・取組み状況・目標項目や数値等の見直し | ○県統計審議会に諮り、答申受ける○県民健康・栄養調査（H29～H31）　　　　　　 | 健康日本21（第二次）中間評価 |
| 平成30年 | ○中間評価結果報告書作成○かながわ健康プラン２１(第２次)　を一部修正・目標評価ワーキングチーム　（第１回）　11月開催・目標評価部会　（書面開催）５～６月開催（第１回）　H31年1月予定 | 　　　　 （3年間のデータ蓄積） | 健康日本21（第二次）中間評価報告書作成 |
| 平成31年 | (後半の計画を進行) |  |  |
| 平成32年 | ○各種統計データの収集 | ○H29～H３１の県民健康・栄養調査結果の分析・3年間データの合体、集計・分析結果のまとめ・報告書作成○県民健康・栄養調査の実施内容の検討○県統計審議会に諮るため準備（統計相談） | 国民健康・栄養調査規模拡大調査実施 |
| 平成33年 | ○最終評価　・県民健康・栄養調査の変化・各種統計データの変化・取組み状況○最終評価結果報告書作成 |  | 最終評価 |
| 平成34年 | 新計画（第3次）の策定（予定） |  | 新計画（第3次）の策定（予定） |
| 平成35年 | （新計画（第3次）のスタート） |  | 新計画（第3次）のスタート |

※県民健康・栄養調査の集計分析について

○年齢調整の実施　　・平成22年国勢調査の人口を基準に算定　（平成25年国民健康・栄養調査の分析と同様）