今後の条例見直しスケジュール（案）

R3.5.24 第３回条例見直し検討会議

資料１

参考資料２

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年月 | 会議 | 議会 | その他 |
| Ｒ１ | 10月 |  |  |  |
| 11月 | 検討会議①・会長・副会長の選任・条例の課題・検討事項 |  |  |
| 12月 |  |  |  |
| Ｒ２ | １～３月 | 新型コロナウイルスの感染拡大により、会議の開催を中断（R2.3に会議②を開催予定だったが中止） |  |  |
| ４～８月 |  |  |  |
| ９月 |  | R２第３回定例会常任委員会報告（条例見直し検討の延期） |  |
| 10～11月 |  |  |  |
| 12月 | 検討会議②・条例の課題・検討事項への対応 |  |  |
| Ｒ３ | １～４月 |  |  |  |
| ５月 | 検討会議③・条例見直しにおいて検討すべき事項及び　見直しの方向性・条例見直し調書素案 |  |  |
| ６月 |  |  |  |
| ７月 |  |  |  |
| ８月 | 検討会議④・条例見直し調書最終案まとめ |  |  |
| ９月 |  | R３第３回定例会常任委員会報告（条例見直し検討結果） |  |
| 10月 |  | 条例を見直す必要がある場合、検討結果の報告から「原則１年以内」に改正議案を提出する。（運用改善の場合は「遅滞なく必要な措置を講ずるよう努める」） |  |
| 11月 |  |  |  |
| 12月 | 条例見直し会議①・条例見直し素案 |  |  |
| Ｒ４ | １月 |  |  |  |
| ２月 | 条例見直し会議②・条例見直し素案 |  |  |
| ３月 | 規則検討会議①・方向性確認・規則見直し案 |  |  |
| ４～５月 |  |  |  |
| ６月 | 規則検討会議②・方向性確認・規則見直し案 | R４第２回定例会常任委員会報告（条例見直し素案） |  |
| ７～８月 |  |  |  |
| ９月 | 規則検討会議③・規則見直し案・運用見直し案 | 条例改正議案提出 | ガイドブック作成着手 |
| 10～11月 |  | 改正議案可決成立、施行 |  |
| 12月 | 規則検討会議④・規則見直し案・運用見直し案 |  | 規則改正案県民意見募集 |
| Ｒ５ | １～２月 |  |  |  |
| ３月 |  |  | 規則改正 |
| ４～９月 |  |  | 規則改正周知期間 |
| 10月 |  |  | 改正規則施行 |

改正条例・規則の施行時期については要庁内調整

※条例見直し会議及び規則検討会議の開催予定については現時点でのイメージであり、

　変更となる場合があります。