## Sheet1
（厚木土木事務所東部センター様式）
道路の位置指定等に係る工事写真撮影チェックリスト
築造する道路の仕様、勾配、雨水浸透施設、集水施設、汚水排水施設、給水施設等の完成時に不可視となる部分
については、完了検査前に「道路位置指定等に係る工事完了報告書」とともに以下のチェックリストを参考に施工
状況の写真を添付して提出して下さい。(チェック欄：提出写真のチェック)
なお、下記に記載されていない部分でも現地で確認することが出来ない場合は、写真等の提示を求めることが
ありますので、必要と思われる箇所については、撮影しておいて下さい。
撮影内容等 |  |  | チェック欄
・工事着手前及び工事完了後の全景（同じ場所から） |  | 各々2～3枚
・区域の明示 | ・道路の区画のコンクリートその他の耐水材料(ＣＢＷ，側溝、縁石、擁壁
等)の施工状況
・道路の施工状況 | ・ベンチマークを設定の上、道路区域各所のレベル確認
(仕上、仕様等) | 縦断勾配、横断勾配の確認
・表層仕上厚、上層路盤厚、下層路盤厚及び転圧状況等の確認
・雨水浸透施設の | ・種類・規模（浸透層の形状(幅×長さ×深さ)、単粒度砕石、床付け状況
施工状況 | ・透水シート布設状況、浸透桝、浸透管等の形状・延長、床付け状況等
・集水施設の施工 | ・種類・形状(幅×長さ×深さ）、床付け、基礎等の状況
状況 | ・桝、Ｌ型側溝、ＬＵ側溝、排水管等の形状・延長、接続状況
・給水施設工事 | ・給水管の敷設状況(管径、材料、埋め戻し等)
・汚水排水工事 | ・汚水管の施工状況(床付け、配管のサイズ、埋め戻し、接続等)
・擁壁の施工状況 | ・擁壁基礎の地耐力の状況、床付け面の状況等の確認
(高さ ≦2.00ｍ | ・擁壁躯体の形状、根入れ深さ等
の場合) | ・栗石・砕石又は透水マット等の敷設状況等
＊但し、築造する | ・鉄筋コンクリート造の擁壁の配筋状況(鉄筋の径、ピッチ、ラップ長等)
道路に接する擁 | ・鉄筋コンクリート造の擁壁の配筋のかぶり、型枠の施工状況等
壁以外は不要 | ・止水コンクリートの設置状況、水抜き穴の設置状況等
・練積み造擁壁の壁体の厚さ又は組積材及び裏込めコンクリートの厚さ、
根入れ深さ、傾き等の状況
・地盤改良の施工状況(床付高、出来形寸法、改良体配置、材料、空袋等)
＊高さ＞2.00ｍの場合は、確認審査報告書・検査済証等の写しを添付
(その他、建築確認申請が必要な工作物等は確認済証の写しを添付)
・備 考 | ・その他の工事の状況（材料、寸法、工法、施工等）
＊写真の撮影及び処理に当っての留意事項等
・写真撮影に当っては、次に掲げる事項を記載した小黒板(小白板)を被写体と共に写し込んで下さい。 |  |  | 築造
①撮影年月日 ②工事名 ③工事施工場所 ④工事種別 ⑤設計寸法 ⑥実測寸法 ⑦略図
・完了後、見えなくなる部分、測定できなくなる部分については、必ず測定及び写真撮影をして下さい。
・構造物の寸法測定写真は、全て箱尺等の測定器具を用い、構造物等の寸法を明確に読み取ることが出来る
様にして下さい。又、断片的な撮影だけでなく、広範囲の全体撮影もして下さい。
・構造物は、その構造タイプ毎及び設置箇所毎に撮影して下さい。
・構造物が多数の場合は、構造物の展開図及び構造図(A4版)を添付し、その工程順に写真を整理して下さい。
・工事完了報告書と共に工事写真は一部提出して下さい。(提出された写真の返却はありません)