## 提出書類一覧
提出書類一覧
【書類の選定 】ア 品質に影響のない範囲で、できる限り省略・集約を行う。
イ 監督員は受注者（現場代理人）と協議し、提出書類一覧に基づき工事毎に必要な提出書類と提示書類（受注者が保管し監督員の求めに応じて提示）を選定する。
受注者は監督員に提出書類を適時提出する。
【検査時の確認】ウ 検査は、契約の履行確認と「公共工事の品質確保の促進に関する法律」に基づく確認を行うため、検査時には、原則として契約図書等に根拠のある書類を提示
できるよう用意するが、検査前の取り纏めに過度な負担がかからないよう留意する。
【書 式 】エ 契約関係書類等、書式が指定されているもの以外は、受注者と監督員の協議により、受注者独自の書式とすることができる。
【提出方法 】オ 監督員は電子納品の協議に併せて、工事書類ごとに電子データによる提出か紙書面による提出かを受注者と協議する。電子メールによる提出を可能とする。
書類名称 |  |  | 書類作成の根拠 | 提出 | 提示 受注者保管 | 検査時の 確認書類 | 書式 | 備考 | 要否 ﾁｪｯｸ欄
【１ 契約関係書類 】
| 1 | 工事請負契約書 | - | ○ | - | 対象 | 指定 | 契約課に提出
| 2 | 仲裁合意書 | - | ○ | - | 対象 | 指定 | 契約課に提出
| 3 | 現場代理人設置届 | 工事請負契約約款10条、工事執行規則13条 | ○ | - | 対象 | 指定 | 契約課に提出
| 4 | 主任技術者等設置届 | 工事請負契約約款10条、工事執行規則14条 | ○ | - | 対象 | 指定 | 契約課に提出
| 5 | 現場代理人及び主任技術者経歴書 | 現場説明書B3 | ○ | - | 対象 | 指定 | 契約課に提出
| 6 | 工程表 | 工事執行規則３条 | ○ | - | 対象 | 指定 | 契約課に提出
| 7 | 監督員指定通知書 | 工事請負契約約款9条、工事執行規則12条 | - | ○ | 対象 | 指定 | 県から通知
| 8 | 委託監督員指定通知書 | 工事請負契約約款9条、工事執行規則12条 | - | ○ | 対象 | 指定 | 県から通知
| 9 | 工事用材料検査申請書 | 工事執行規則16条、現場説明書D | ○ | - | 対象 | 指定 | 契約課に提出（監督員経由）
| 10 | 建設業退職金共済関係提出書（様式１号） | 現場説明書B4 | ○ | - | 対象 | 指定
| 11 | 建設業退職金共済証紙購入状況報告書（様式２号） | 現場説明書B4 | ○ | - | 対象 | 指定 | 契約課に提出
| 12 | 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書（様式３号） | 現場説明書B4 | ○ | - | 対象 | 指定
| 13 | 工事（火災）保険等証券 | 工事請負契約約款59条 | - | ○ | 対象 | 任意
| 14 | 労働保険（雇用保険・労災保険）、加入を示す書類（労働保険概算・確定保険料申告書等）、健康保険加入を示す書類（領収済額通知書等）、厚生年金加入を示す書類（領収済額通知書等）、中小企業退職金共済加入証明書 | 現場説明書B3 | - | ○ | 対象 | 届出書式
| 15 | 建設業労災防止協会の加入証 | 現場説明書B3 | - | ○ | 対象外 | 届出書式
| 16 | 工事実績情報システム関係書類 （ＣＯＲＩＮＳ・受注時・変更時・完成時） | 標準仕様書1.1.4、現場説明書D | ○ | - | 対象 | 届出書式
| 17 | 設計図書等の写し | 標準仕様書1.1.6 | - | ○ | 対象 | - | 設計書・変更設計書（金抜き）、現場説明書、特記仕様書、質問回答書
書類名称 |  |  | 書類作成の根拠 | 提出 | 提示 受注者保管 | 検査時の確認書類 | 書式 | 備考 | 要否 ﾁｪｯｸ欄
【２ 諸関係官庁書類 】 | [7 empty] | 対象工事のみ
| 1 | 共同企業体代表者届 | 現場説明書B1、標準仕様書1.1.3 | - | ○ | 対象 | 届出書式
| 2 | 特定元方事業者の事業開始報告 | 現場説明書B1、標準仕様書1.1.3 | - | ○ | 対象 | 届出書式
| 3 | 適用事業報告 | 現場説明書B1、標準仕様書1.1.3 | - | ○ | 対象 | 届出書式
| 4 | 時間外労働・休日労働に関する協定届 | 現場説明書B1、標準仕様書1.1.3 | - | ○ | 対象 | 届出書式
| 5 | 労働保険 保険関係成立届 | 現場説明書B1、標準仕様書1.1.3 | - | ○ | 対象 | 届出書式
| 6 | 労働安全衛生法に定める計画届（施工関係） | 現場説明書B1、標準仕様書1.1.3 | - | ○ | 対象 | 届出書式 | 建設工事計画届、機械等設置届、クレーン設置届など
【３ 工程関係書類 】
| 1 | 実施工程表 | 標準仕様書1.2.1 | ○ | - | 対象 | 任意
| 2 | 月間工程表 | 標準仕様書1.2.1 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 週間工程表 | 標準仕様書1.2.1 | ○ | - | 対象外 | 任意
| 4 | 工事概況報告書 | 工事請負契約約款11条、現場説明書B.6 | ○ | - | 対象 | 指定
| 5 | 現場閉所実績報告書、履行報告書 | 週休2日制確保ﾓﾃﾞﾙ工事実施要領 | ○ | - | 対象 | 指定
| 6 | 工事日報、交通整理員日報 | 現場説明書D | - | ○ | 対象 | 参考書式
【４ 打合せ記録関係書類 】
| 1 | 工事打合簿、打合せ議事録 | 標準仕様書1.2.4、工事請負契約約款9条 | ○ | - | 対象 | 指定 | 工事打合簿は指定書式
| 2 | 質疑回答・指示事項記録 | 標準仕様書1.2.4、工事請負契約約款9条 | ○ | - | 対象 | 任意
【５ 施工管理関係書類 】
| 1 | 総合施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 総合施工計画書記載事項例 ①工事概要②受注者組織(社内および現場組織表)③現場運営（作業時間、定例会議、緊急連絡体制、電気保安技術者設置届）④工程管理（工程表）⑤品質管理（品質管理体制、機材承諾図一覧、工事使用材料ﾒｰｶｰﾘｽﾄ、機材の受入・保管、施工図一覧、施工者・技能士ﾘｽﾄ、施工確認・試験・立会、写真撮影計画）⑥安全衛生管理（総合安全計画、安全衛生計画、安全衛生協議会組織表）⑦環境管理計画（建設副産物の抑制・有効利用計画および建設発生土・建設廃棄物処理計画、建設ﾘｻｲｸﾙ資材利用計画、委託契約書写し）⑧仮設計画 等を記載する。
書類名称 |  |  | 書類作成の根拠 | 提出 | 提示 受注者保管 | 検査時の確認書類 | 書式 | 備考 | 要否 ﾁｪｯｸ欄
| 2 | 工種別施工計画書、施工要領書、製作図 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 施工体制台帳 | 現場説明書B3 | ○ | - | 対象 | 指定
| 4 | 施工体系図 | 現場説明書B3 | ○ | - | 対象 | 指定
| 5 | 年末年始（夏期）休暇届 | 標準仕様書1.3.7 | ○ | - | 対象 | 参考書式 | 休暇中の警備体制を記載
| 6 | 材料検査（確認）願 | 工事請負契約約款13条 | ○ | - | 対象 | 指定
| 7 | 主要材料数量調書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 8 | 各科目工事別チェックシート | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 9 | 近隣住民説明配布資料 | 標準仕様書1.3.7 | ○ | - | 対象外 | 任意
【６ 労務・安全衛生関係書類 】
| 1 | 労務安全実施状況報告書類 | 標準仕様書1.3.7 | - | ○ | 対象 | 届出書式 | 災害防止協議会議事録、安全衛生に関する誓約書、新規入場者教育実施報告書など
【７ 産業廃棄物関係書類 】
| 1 | コンクリート塊等搬入完了報告書 | 建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書 | ○ | - | 対象外 | 指定
| 2 | 建設リサイクル資材利用報告書 | 建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書 | ○ | - | 対象外 | 指定
| 3 | 建設発生木材等搬入完了報告書 | 建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書 | ○ | - | 対象外 | 指定
| 4 | 再生資源利用（計画・実施）書 | 建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書 | ○ | - | 対象 | 指定 | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑCOBRISに工事情報を登録した場合は本書を提出したとみなす
| 5 | 再生資源利用促進（計画・実施）書 | 建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書 | ○ | - | 対象 | 指定 | 建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑCOBRISに工事情報を登録した場合は本書を提出したとみなす
| 6 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） | 建設廃棄物の取扱い及び建設副産物実態調査に係る特記仕様書 | - | ○ | 対象 | 届出書式 | 杭工事汚泥・汚水用を含む
【８ 施工図関係 】
| 1 | 総合図 | 標準仕様書1.2.3 | ○ | - | 対象 | 任意
| 2 | 施工図 | 標準仕様書1.2.3 | ○ | - | 対象 | 任意
【９ 検査関係書類 】
| 1 | 出来形検査申請書 | 工事執行規則19条、工事請負契約約款38条 | ○ | - | 対象 | 指定 | 契約課に提出
| 2 | 工事完成届 | 工事執行規則17条、工事請負契約約款32条 | ○ | - | 対象 | 指定 | 契約課に提出
| 3 | 抜打ち検査結果調書 | 抜打ち検査実施要領 |  | ○ | 対象 | 指定
| 4 | 検査結果指摘調書（中間技術、出来形） |  | ○ | - | 対象 | 指定
書類名称 |  |  | 書類作成の根拠 | 提出 | 提示 受注者保管 | 検査時の確認書類 | 書式 | 備考 | 要否 ﾁｪｯｸ欄
| 5 | 社内・委託設計事務所・下 検査書 (中間技術、出来形、完成） |  | ○ | - | 対象 | 参考書式
| 6 | 官公庁手続き書類 | 標準仕様書1.1.3、1.7.3 | 〇 |  | 対象 | 届出書式 | 建築基準法、消防法、大気汚染防止法および各関連条例の手続き書類（検査記録含む）
| 7 | 電子納品関係書類（協議ﾁｪｯｸｼｰﾄ、CD、保管ｼｽﾃﾑ事前登録書） | 電子納品に関する特記仕様書 | 〇 |  | 対象 | 指定
【10 品質管理 】
| 1 | 各種証明書 | 標準仕様書1.4.5、1.5.6 | ○ | - | 対象 | 任意
| 2 | 試験成績書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 完成図 | 現場説明書D | ○ | - | 対象 | - | 完成時の状況を表現した図面 設計図の修正版。R4標仕からｻｲｽﾞ指定無
| 4 | 工事写真 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | -

## 工種別一覧
【参考】工種別 提出書類一覧
一覧を参考に工事内容に応じて受注者と監督員が協議し、必要な工種及び書類を決める。
書類名称 |  |  | 書類作成の根拠 | 提出 | 提示 受注者保管 | 検査時の確認書類 | 書式 | 備考 | 要否 ﾁｪｯｸ欄
【11-1 仮設工事 】
| 1 | 仮設工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 2 | 仮設計画図 | 標準仕様書1.2.3 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 着工前現況写真 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | -
| 4 | 計画建物引照点配置図 | 標準仕様書2.2.1、2.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 5 | 足場設置届（機械設置届） | 標準仕様書1.1.3、2.2.4 | - | ○ | 対象 | 届出書式 | 機械等設置届と重複する場合は不要
| 6 | 室内空気中化学物質測定計画書・結果報告書 | 標準仕様書1.2.4、現場説明書D | ○ | - | 対象 | 任意
| 7 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
【11-2 土工事 】
| 1 | 土工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 2 | 現況敷地レベル図 | 標準仕様書2.2.1、2.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 山留工事・山留倒れ計測記録 | 標準仕様書3.3.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 4 | (土砂)処理計画届出除外建設工事一覧表 | 特記仕様書 | - | ○ | 対象 | 指定 | 指定処分Ａで公共発生土処分場へ500㎥以上搬出する場合。 県職員が作成する。
| 5 | 建設発生土搬出のお知らせ | 特記仕様書 | ○ | - | 対象 | 指定 | 100㎥以上搬出する場合
| 6 | 土砂搬入申込書 | 受入地提出書類 | ○ | - | 対象外 | 届出書式
| 7 | 土砂搬入計画書 | 受入地提出書類 | ○ | - | 対象外 | 届出書式
| 8 | 発券申請書 | 受入地提出書類 | ○ | - | 対象外 | 届出書式
| 9 | 土砂搬入完了届 | 受入地提出書類 | ○ | - | 対象 | 届出書式
| 10 | 土砂搬入整理券（半券） | 受入地提出書類 | - | ○ | 対象 | 任意
| 11 | 土砂検定試験表 | 特記仕様書 | ○ | - | 対象 | 任意
| 12 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
書類名称 |  |  | 書類作成の根拠 | 提出 | 提示 受注者保管 | 検査時の確認書類 | 書式 | 備考 | 要否 ﾁｪｯｸ欄
【11-3 地業工事 】
| 1 | 地業工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 2 | 地盤改良工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 3 | 杭工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 4 | 地盤改良工事施工報告書 | 標準仕様書4.2.5 | ○ | - | 対象 | 任意
| 5 | 試験杭施工記録書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 6 | 杭工事施工報告書 | 標準仕様書4.2.5 | ○ | - | 対象 | 任意
| 7 | 数量調書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 8 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 9 | セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験結果書 | 標準仕様書4.2.5 | ○ | - | 対象 | 任意
【11-4 鉄筋工事 】
| 1 | 鉄筋・ガス圧接工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 2 | ガス圧接技術者一覧表 | 標準仕様書1.5.3 | - | ○ | 対象 | 任意
| 3 | 圧接作業者作業日報 | 標準仕様書1.5.3 | - | ○ | 対象 | 任意
| 4 | 圧接部超音波探傷試験成績報告書 | 標準仕様書1.5.6、5.4.10 | ○ | - | 対象 | 任意
| 5 | 圧接部引張試験報告書 | 標準仕様書1.5.6、5.4.10 | ○ | - | 対象 | 任意
| 6 | 圧接部外観寸法測定等チェックシート | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 7 | 鉄筋材料試験報告書（ミルシート） | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 8 | 鉄筋・部位径別数量調書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 9 | ガス圧接数量調書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 10 | 配筋検査記録（是正処置記録含む） | 標準仕様書1.2.4、1.5.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 11 | 鉄筋荷札プレート（又は写真） | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 12 | 鉄筋材料納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 13 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
書類名称 |  |  | 書類作成の根拠 | 提出 | 提示 受注者保管 | 検査時の確認書類 | 書式 | 備考 | 要否 ﾁｪｯｸ欄
【11-5 コンクリート工事 】
| 1 | コンクリート工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 2 | コンクリート配合計画書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | コンクリート試験練り報告書 | 標準仕様書1.4.5 | ○ | - | 対象 | 任意 | アルカリシリカ反応試験書を含む JIS製品であれば配合計画書のみでよい
| 4 | コンクリート打設計画書 | 標準仕様書6.9.2、現場説明書D | ○ | - | 対象 | 参考書式
| 5 | コンクリート打設実施書 | 現場説明書D | ○ | - | 対象 | 参考書式
| 6 | コンクリート現場試験報告書 | 標準仕様書1.4.5 | ○ | - | 対象 | 任意
| 7 | コンクリート圧縮強度試験成績報告書 | 標準仕様書1.4.5 | ○ | - | 対象 | 任意
| 8 | コンクリート強度・現場試験結果一覧表 | 標準仕様書1.4.5 | ○ | - | 対象 | 任意
| 9 | コンクリート強度別・部位別打設数量調書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
【11-6 型枠工事 】
| 1 | 型枠工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 耐震スリット施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞ、鋼製床型枠施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞ含む。
| 2 | 型枠支保工設置届（機械等設置届） | 標準仕様書1.1.3、2.2.4 | - | ○ | 対象外 | 届出様式
| 3 | 型枠存置期間管理表 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 4 | 型枠使用数量報告書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 参考書式
【11-7 鉄骨工事 】
| 1 | 鉄骨工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 鉄骨工事工場製作要領書（工場塗装）、現場施工要領書を含む
| 2 | 鉄骨材料試験報告書（ミルシート） | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 鉄骨製作工場加工能力等証明書 | 標準仕様書7.1.3、特記仕様書 | ○ | - | 対象 | 任意
| 4 | 工場製作社内検査報告書 | 標準仕様書7.1.３ | ○ | - | 対象 | 任意
| 5 | 工場溶接超音波探傷試験成績報告書 | 標準仕様書1.5.6、7.6.11、7.6.12 | ○ | - | 対象 | 任意
| 6 | 現場受入検査結果報告書 | 標準仕様書1.4.3、1.4.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 7 | 鉄骨工事現場試験成績書 | 標準仕様書1.2.4、1.5.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 8 | 建方精度報告書 | 標準仕様書1.2.4、1.5.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 9 | 鉄骨部位別数量調書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 10 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ |  | 対象 | 任意
書類名称 |  |  | 書類作成の根拠 | 提出 | 提示 受注者保管 | 検査時の確認書類 | 書式 | 備考 | 要否 ﾁｪｯｸ欄
【11-8 コンクリートブロック・ＡＬＣパネル・押出成形セメント板工事 】
| 1 | 既製コンクリート工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 2 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
【11-9 防水工事 】
| 1 | 防水工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 2 | 防水工事材料計算書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 数量調書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 4 | 防水下地水分測定結果一覧表 | 標準仕様書1.2.4、1.5.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 5 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 6 | シーリング材試験結果報告書 | 標準仕様書1.4.5 | ○ | - | 対象 | 任意
| 7 | 防水工事保証書 |  | - | ○ | 対象 | 任意 | 引継ぎ書類
【11-10 石・タイル工事 】
| 1 | 石・タイル工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 製作要領書含む
| 2 | 受入検査結果報告書 | 標準仕様書1.2.4、1.4.3 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | タイル打診確認結果報告書 | 標準仕様書1.2.4、1.5.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 4 | タイル接着力試験結果報告書 | 標準仕様書1.5.6 | ○ | - | 対象 | 任意
| 5 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
【11-11 木工事 】
| 1 | 木工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 2 | 受入検査結果報告書 | 標準仕様書1.2.4、1.4.3 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 含水率測定結果報告書 | 標準仕様書1.2.4、1.4.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 4 | 木材調書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 参考書式
【11-12 屋根及びとい工事 】
| 1 | 屋根及びとい工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 2 | 受入検査結果報告書 | 標準仕様書1.2.4、1.4.3 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
書類名称 |  |  | 書類作成の根拠 | 提出 | 提示 受注者保管 | 検査時の確認書類 | 書式 | 備考 | 要否 ﾁｪｯｸ欄
【11-13 金属工事 】
| 1 | 金属工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 2 | あと施工アンカー技術者一覧表 | 標準仕様書1.5.3 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | あと施工アンカーカタログ | 標準仕様書1.2.2 | ○ |  | 対象 | 任意
| 4 | あと施工アンカー引抜き耐力・打音試験結果報告書 | 標準仕様書1.5.6 | ○ | - | 対象 | 任意
| 5 | 皮膜厚さ検査結果報告書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 6 | 受入検査結果報告書 | 標準仕様書1.2.4、1.4.3 | ○ | - | 対象 | 任意
| 7 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
【11-14 左官工事 】
| 1 | 左官工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 2 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
【11-15 建具工事 】
| 1 | 建具工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 2 | 製作図 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 受入検査結果報告書 | 標準仕様書1.2.4、1.4.3 | ○ | - | 対象 | 任意
| 4 | 工場製作社内検査報告書・出荷証明書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
【11-16 塗装工事 】
| 1 | 塗装工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 2 | 塗料別数量調書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
【11-17 内装工事 】
| 1 | 内装工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 2 | 内装材料別数量調書 | 標準仕様書1.2.4 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
書類名称 |  |  | 書類作成の根拠 | 提出 | 提示 受注者保管 | 検査時の確認書類 | 書式 | 備考 | 要否 ﾁｪｯｸ欄
【11-18 ユニット工事 】
| 1 | ユニット工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 2 | 製作図 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
【11-19 排水工事 】
| 1 | 排水工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 2 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
【11-20 舗装工事 】
| 1 | 舗装工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 2 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
【11-21 植栽工事 】
| 1 | 植栽工事施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 2 | 各種出荷証明書・検査証明書・納品書 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 枯木補償書 | 標準仕様書23.3.4、23.3.6、特記仕様書 | - | ○ | 対象 | 任意 | 引継ぎ書類
【12 電気設備工事、機械設備工事、昇降機設備工事 】
| 1 | 設備工事（工種別）施工計画書 | 標準仕様書1.2.2 | ○ | - | 対象 | 任意 | 施工要領書・ｶﾀﾛｸﾞを含む
| 2 | 機器製作図（承諾図）、機器完成図 | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 3 | 耐震計算書（承諾図） | 標準仕様書1.4.2 | ○ | - | 対象 | 任意
| 4 | 機器性能成績書 | 標準仕様書1.4.5 | ○ | - | 対象 | 任意
| 5 | 設備工事 施工に関する試験成績書 | 標準仕様書1.5.4 | ○ | - | 対象 | 任意

## 引継ぎ書類一覧
【参考】引継ぎ書類一覧
一覧を参考に、受注者と監督員の協議により書類を選択する。
書類名称 |  |  | 書類作成の根拠 | 引き渡し | 書式 | 備考 | 要否 ﾁｪｯｸ欄
【13 工事引継関係書類（永年保存するもの）】
| 1 | 工事引継関係書類目録、工事関係書類目録 |  | ○ | 指定
| 2 | 引渡書 | 工事請負契約約款32条 | ○ | 指定
| 3 | 建物引継調書 | 県土整備局所管各局依頼工事執行要領 | ○ | - | 県担当者が作成
| 4 | 確認書 |  | ○ | 指定
| 5 | 引渡し物品リスト |  | ○ | 指定
| 6 | 各室別鍵内訳書 |  | ○ | 指定
| 7 | 機器付属品・予備品リスト |  | ○ | 指定
| 8 | 保守点検・保全連絡先一覧表 |  | ○ | 指定
| 9 | メーカーリスト |  | ○ | 指定
| 10 | 内外部仕上げ表 |  | ○ | - | 完成図の一部
| 11 | 発生材返納書 |  | ○ | 指定
| 12 | 官公庁手続き書類 | 標準仕様書1.1.3 | ○ | 届出書式 | 財産管理者の代わりに保管していたものを返納
| 13 | 完成図 | 現場説明書D | ○ | 任意 | 完成時の状況を表現した図面 設計図の修正版。R4標仕からｻｲｽﾞ指定無
| 14 | 施工図 | 標準仕様書1.2.3 | ○ | 任意
| 15 | 施工計画書（総合・工種別共） | 標準仕様書1.2.2 | ○ | 任意 | 提出した施工計画書と同じもの
| 16 | 保守・保全に関する資料 | 標準仕様書1.7.3 | ○ | 任意
| 17 | 取扱い説明書 | 標準仕様書1.7.3 | ○ | 任意
| 18 | 保証書 | 標準仕様書1.7.3 | ○ | 任意 | 長期のもの
| 19 | 施工体系図 | 現場説明書B3 | ○ | 任意 | 提出した体系図と同じもの
| 20 | 機器完成図 | 標準仕様書1.2.4、1.4.2 | ○ | 任意 | 機器製作図の完成版（耐震計算書含む）
| 21 | 機器性能試験成績書 | 標準仕様書1.4.5、1.7.3 | ○ | 任意 | 施工後に提出した成績書と同じもの
| 22 | 施工に関する試験成績書 | 標準仕様書1.5.6 | ○ | 任意 | 施工後に提出した成績書と同じもの
| 23 | 完成写真 | 特記仕様書 | ○ | 任意