## チェックリスト
施工計画書チェックリスト |  |  |  | 書類作成マニュアル掲載ページ
チェック |  | 項 目 | 備 考
受注者 | 発注者
1．工事概要
□ | □ | ・記載事項（工事名、工事場所、工期、請負代金、発注者、受注者、工事内容）に誤りはないか。 | 工事内容は、設計図書の工事数量総括表の写しでよい。 | 1-1
2．計画工程表
□ | □ | ・必要な工種・細別が記載されているか。 | 原則として、計画工程表を提出するものとするが、監督員の承諾を得た場合は、契約時に提出する「工程表」の写しでもよい。
□ | □ | ・施工の工程、順序は適切か。
□ | □ | ・気象（降雨、気温等）によって施工に影響の大きい工種については、過去のデータ等を考慮し、工程計画に反映させているか。 |  | 1-2
□ | □ | ・週休２日が確認できるか。
3．現場組織表
□ | □ | 現場組織表：現場の組織編成、命令系統、業務分担の分かる内容か。 | 施工体制台帳及び施工体系図も併せて確認する。 | 1-3
□ | □ | ・現場代理人、主任技術者、（特定）監理技術者、監理技術者補佐の記載はあるか。 |  | 1-3
□ | □ | ・他の現場と兼任する場合、兼任工事の場所等の記載や連絡員、情報通信技術の措置等の記載はあるか。 | 情報通信技術の措置等以外は、発注者への届出書写しでもよい。
4．指定機械
□ | □ | ・指定された排出ガス対策型建設機械が記載されているか。 （当該工事で使用するもの） | 共通仕様書1-1-1-31の6 | 1-3
□ | □ | ・設計図書で指定された機械（低騒音・低振動等）の記載があるか。 | 共通仕様書1-1-1-31の7共通仕様書1-1-1-31の8 | 1-3
5．主要船舶・機械
□ | □ | ・指定機械以外の主要なものの記載があるか。 | 該当がなければ記載不要 | 1-4
6．主要資材
□ | □ | ・品名・規格及び数量は設計図書と整合しているか。
□ | □ | ・品質証明の方法の記載は適切か。 | 品質証明書、生コン配合報告書、AS混合物事前審査認定書等 | 1-5
□ | □ | ・資材搬入時期と工程表が整合しているか。 |  | 1-5
□ | □ | ・取り扱う化学物質のSDSの有無・内容を確認しているか。 | 安衛法57の2
7．施工方法
□ | □ | ・主要な工種ごとに作業フローが作成されているか。 |  | 1-5
□ | □ | ・作業環境、実施時期等を考慮した計画となっているか。 |  | 1-5
□ | □ | ・工事測量、関連工事や関係機関との調整に関する記載があるか。 | 準備として工事に使用する基準点,仮BMや用地境界等の記載 | 1-5
□ | □ | ・施工上の留意点、使用機械、品質確保のために対策等の記載があるか。（生コン打設の脱型時期・養生計画等） |  | 1-5
□ | □ | 土木工事共通仕様書で、施工計画書への記載が必要とされている事項に漏れはないか。 | 例：火気の使用、建設発生土処理等
□ | □ | ・指定仮設、重要な仮設工がある場合、これに関する記載は適切か。 |  | 1-5
□ | □ | ・通常の方法により難い場合、あらかじめその理由と施工方法等を記載しているか。 | 例：新技術による施工等 | 1-5
□ | □ | ・施工条件明示書や特記仕様書等の内容と齟齬はないか。 |  | 1-5
8．施工管理計画
□ | □ | ・必要な工種が記載されているか。 |  | 1-8
□ | □ | ・施工管理計画が、「土木工事施工管理基準及び規格値」と｢土木工事写真管理基準｣に基づいて記載されているか。 |  | 1-8,9
□ | □ | 〔品質管理〕 ・品質管理基準及び規格値に基づいて記載されているか。
□ | □ | 〔出来形管理〕 ・出来形管理基準及び規格値に基づいて記載されているか。 （工種毎の測定項目に漏れはないか、施工規模等に 見合った測定箇所、頻度となっているか。）
□ | □ | 〔写真管理〕 ・土木工事写真管理基準に基づいて記載されているか。
□ | □ | 〔段階確認〕 ・段階確認がある場合、段階確認計画の記載があるか。
□ | □ | 〔材料確認〕 ・指定材料がある場合、材料確認計画の記載があるか。
□ | □ | 〔その他〕 ・自社管理基準を設定し、それに基づき管理する場合は、当該値が記載されているか。 |  | 1-8
□ | □ | ・中間技術検査の対象工種がある場合、計画表の記載があるか。 | 対象工事は、神奈川県環境農政局工事等検査要綱で規定 ➢中間(部分)技術検査：一定規模以上の･塗装工等で所長が必要と認めた場合 ➢中間(全体)技術検査：１億円以上の工事、重要構造物等工事等
チェック |  | 項 目 | 備 考
受注者 | 発注者
9．安全管理
|  | 〔工事安全管理対策〕 |  | 1-10
□ | □ | ・安全管理組織の記載があるか。 ・下請業者がいる場合、災害防止協議会（安全協議会）の記載があるか。 | 安衛法10～19の2、安衛令2～9、安衛則2～19,635
□ | □ | ・労働安全衛生法で定められた責任者（安全衛生推進者等）を選任しているか。 | ・安衛法10～12の2 10人以上の現場は、安全衛生推進者の選任が必要。
□ | □ | ・危険物を使用する場合は、保管及び取り扱いは適切か。 | 技術指針P14
□ | □ | ・作業主任者の配置が必要な作業について作業主任者の記載があるか。 | 安衛法14、安衛令6、安衛則16～18
□ | □ | ・作業主任者等、資格の確認を求められているものについては、技能講習者修了証等の写しは添付されているか。
□ | □ | ・安全衛生活動の記載があるか。 日常活動（朝礼、安全巡視、危険予知(KY)活動、作業前安全点検 健康管理等）、安全パトロール、保安施設管理、新規入場者教育 等
□ | □ | ・転倒災害･墜落災害(足場等)･重機による災害･土砂崩壊災害等の防止対策に係る記載があるか。 | 必要に応じて記載
□ | □ | 〔第三者施設安全管理対策〕 ・第三者施設（住家等）と近接して工事を行う場合の安全対策は、適切か。 | 建設工事公衆災害防止対策要綱（土木工事編） | 1-10
□ | □ | 〔労務管理計画〕 ・祝祭日及び作業時間帯、健康診断等の実施等の記載はあるか。 |  | 1-10
□ | □ | 〔安全教育訓練についての活動計画〕 ・毎月（月当たり半日以上）行う安全教育・訓練の記載があるか。 |  | 1-10
□ | □ | （その他） ・安全衛生活動の記載があるか。 ☛新規入場者教育 ☛日常的活動（安全朝礼･ヒヤリハット活動 ･危険予知(KY)活動 ･作業前安全点検 等） ☛安全パトロール ☛保安施設の管理 等 |  | 1-10
□ | □ | 〔リスクアセスメント〕 ・リスクアセスメント実施とリスク低減措置は妥当か（危険性・有害性の洗い出しは十分か、リスク低減措置検討決定の考え方・手順は妥当か確認）。 化学物質の取り扱いは、SDSの内容を反映した内容か。 | 労衛法28条の2の1、57の2～3
□ | □ | ・リスクアセスメント対象物質を取り扱う場合、取り扱う事業者が化学物質管理者、保護具着用管理責任者が選任されていることを確認できるか。 | 安衛令12の5～6
10．緊急時の体制及び対応
□ | □ | ・緊急時の体制（組織、連絡系統図、巡視・報告基準、資機材の確保等）は適切か。
□ | □ | ・パトロール等行う場合の要件（大雨注意報・警報の発令時の活動や降雨後の点検、点検範囲、掘削時）や項目の記載はあるか。 |  | 1-14
11．交通管理
□ | □ | ・共通仕様書1-1-1-33（交通安全管理）に則して記載されているか。 | 共通仕様書1-1-1-33 | 1-15
□ | □ | ・通行規制や迂回路計画がある場合、安全施設、交通誘導警備員等の配置計画が適切に記載されているか。 |  | 1-15
□ | □ | ・公道との出入口対策、過積載防止対策について、適切に記載されているか。 |  | 1-15
12．環境対策
□ | □ | ・工事現場周辺への騒音、振動、塵埃、水質汚濁対策は適切か。 | 関係法令に準拠 | 1-15
13．現場作業環境の整備
□ | □ | ・現場事務所、休憩所、作業現場における作業環境の整備に関する計画は適切に記載されているか。
□ | □ | ・対象工事の場合、快適トイレ実施計画（施工計画書添付用）が添付されているか。 | 快適トイレ導入を計画している場合に記載
14．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
□ | □ | ・再生資源利用(促進)計画書が添付されているか。 |  | 1-15
15．その他
□ | □ | ・協議チェックシート（電子納品運用ガイドライン＜工事編＞）が添付されているか。
□ | □ | ・官公庁への手続きについて記載はあるか。 |  | 1-15
留意事項等
※１ 施工計画書は、受注者の責任において作成するもので、発注者が施工方法等の選択について注文 をつけるものではありません。 このチェックリストは、受注者と発注者の双方で、施工計画書の内容を確認するための補助ツールとして 使用してください。 |  |  |  | 1-1
安全で衛生的な作業遂行については、発注者と受注者の双方に責務があるので、このことに留意して 施工計画書の作成と内容の確認を行ってください。 |  |  |  | 安衛法3
※２ 受注者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部 を省略することができます（共通仕様書1-1-1-4）。 |  |  |  | 1-1
※３ 準備工の着手にあたっては、工事着手前に 「３現場組織表」「7施工方法（準備工の施工方法）」 「９安全管理」「10緊急時の体制及び対応」 「14再生資源の利用促進と建設副産物の適正処理方法 （必要に応じ提出）」について施工計画書を提出すれば、着手可能です。 |  |  |  | 土木工事電子書類スリム化ガイド（国交省）
「安衛法」･･･労働安全衛生法、「安衛令」･･･労働安全衛生法施行令、「安衛則」･･･労働安全衛生規則 「技術指針」･･･土木工事安全施工技術指針 【R6.3 国土交通省大臣官房技術調査課】