## Sheet1
別紙１
支援の流れ
| 支援回数 (派遣回数) | PDCAｻｲｸﾙ上 の位置づけ | 区分 | 医療機関の目標 |  | 支援する内容 | 支援ツール | 提出物 (ｺﾝｱﾙﾀﾝﾄ協会) | 提出物※
|  |  |  | テーマ | 内容
| 支援 １回目 | 導入準備1 | ｽﾃｯﾌﾟ1 【方針表明】 | 取組の方針を周知し、取組をスタートしましょう！ | 管理者の責任の下、取組内容の院内への周知とスタートの宣言 | 医療法の改正に伴い、医療機関が取り組むべき医療従事者の勤務環境改善のための必要な措置等についての講習等を行うこと等により、勤務環境改善の必要性を認識させるとともに、医療機関のトップがシステムの導入と勤務環境改善のための取組のスタートを宣言するための支援。 | － | 相談支援報告書 | ・スタートを宣言したことがわかる書類
| 支援 ２回目 | [6 empty] | 相談支援報告書
| 支援 ３回目 | 導入準備2 | ｽﾃｯﾌﾟ2 【体制整備】 | 多職種による継続的な体制をつくりましょう！ | 多職種によるプロジェクトチームの設置 | さまざまな職種や属性による多様なメンバー構成によるマネジメントシステムを推進するプロジェクトチームを整備し、医療機関内での正式な組織として位置づけるための支援。 | 「推進体制整備」ｼｰﾄ | 相談支援報告書 | ・プロジェクトチームの内容がわかる書類 ・「推進体制整備」ｼｰﾄ
| 支援 ４回目 | Plan1 | ｽﾃｯﾌﾟ3 【現状分析】 | 客観的な分析により課題を明確化しましょう！ | 現状分析と優先事項の明確化 | 「現状分析シート」を活用して医療機関の現状の把握と分析を行い、課題の抽出と解決すべき課題の優先順位付けを行うための支援。 | 「現状分析」ｼｰﾄ | 相談支援報告書 | ・「現状分析」ｼｰﾄ
| 支援 ５回目 | Plan2 | ｽﾃｯﾌﾟ4 【目標設定】 | ミッション・ビジョンと現状から、目標を設置しましょう！ | 目標の設定 | 医療機関の目指す姿を確認するとともに、ステップ３での結果を踏まえ、一定の期間までに達成すべき到達点（目標）を設定するための支援。 | 「現状診断・対策立案」ｼｰﾄ | 相談支援報告書 | ・「現状診断・対策立案」ｼｰﾄ
| 支援 ６回目 | Plan3 | ｽﾃｯﾌﾟ5 【計画策定】 | 目標達成のための実施事項を決めましょう！ | 目標達成のための具体的事項の決定 | ステップ４で設定した目標を達成するため、「誰が」「いつまでに」「何を」実施していくのか等について、改善計画（アクションプラン）を策定するための支援。 | 「現状診断・対策立案」ｼｰﾄ 「アクションプラン」ｼｰﾄ | 相談支援報告書 | ・「現状診断・対策立案」ｼｰﾄ ・「アクションプラン」ｼｰﾄ
| 支援 ７回目 | [6 empty] | 相談支援報告書
| 支援 ８回目 | Do | ｽﾃｯﾌﾟ6 【取組実施】 | １つ１つ着実で継続的な実践を！ | 目標達成のための取組の着実な実践 | ステップ５で策定した計画を確実に実行していくための支援、又は、計画通りに進まない事態が生じた場合、取組内容及びスケジュールの修正等を行うための支援。 | 「PDCA運営」ｼｰﾄ | 相談支援報告書 | ・「PDCA運営」ｼｰﾄ
| 支援 ９回目 | [6 empty] | 相談支援報告書
| 支援 10回目 | Check＆Action | ｽﾃｯﾌﾟ7 【評価・改善】 | 成果を測定し、次のサイクルにつなげましょう | 成果測定と改善策の検討 | 改善計画（アクションプラン）実行の評価を行うとともに、改善策を検討し、次回の計画策定に活かすための支援。また、このシステムを継続的に回すことにより、システムの錬度を高めていくための支援。 | － | 相談支援報告書 | ・計画を評価したことがわかる書類
【留意事項】
1 | 医療機関への支援は、基本的に１回目の派遣内容から順に行っていくものとしますが、１回の派遣において複数回分の支援を行うこともあります。
2 | 医療機関からの成果物(提出物)は、神奈川県が委託する医業経営アドバイザーに提出し、その後、神奈川県に提出されるものとします。
3 | 提出物について、医療機関内で検討したことがわかる資料(例えば勤務環境改善委員会の議事録等)を提出していただく場合があります。