## 工事週報
＜様式＞ 工 事 週 報
[6 empty] | 自 |  | 年 |  | 月 |  | 日
[6 empty] | 至 |  | 年 |  | 月 |  | 日
工事名： | [8 empty] | 受注者：
工種 | 細別 | 単位 | 設計 数量 | 既施工 | 実績 |  | 9 |  | 実 績 （前 週 施 工 分） |  |  |  |  | 備 考
日
天候
作業時間帯
[6 empty] | 累計 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
[5 empty] | 0 | 作業時間帯 累計: 0
（備考欄）

## 施工概況図
＜様式＞
工 事 週 報 施 工 概 況 図（ 平 面 図 ）
| 自 | 年 | 月 | 日
| 至 | 年 | 月 | 日
工事名
※前週の施工実績は赤色太線、既施工は青色線で記載する。

## 工事週報（記載例）
＜記載例＞ 工 事 週 報
[7 empty] | 自 | 令和〇 | 年 | 9 | 月 | 22 | 日
[7 empty] | 至 | 令和〇 | 年 | 9 | 月 | 28 | 日
工事名： |  | 令和〇年度 企〇第〇号〇〇市〇〇丁目〇番付近配水管工事 | [7 empty] | 受注者： |  | ㈱○○工業
工種 |  | 細別 | 単位 | 設計 数量 | 既施工 | 実績 |  | 9 |  | 実 績 （前 週 施 工 分） |  |  |  |  | 備 考
[7 empty] | 日 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
天候 | bar: 9 23 to 実 績 （前 週 施 工 分） 27
作業時間帯 | bar: 9 23 to 実 績 （前 週 施 工 分） 27
[7 empty] | 累計 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
配水管 | [5 empty] | 0 | 累計: 0
布設工 | [5 empty] | 0 | 累計: 0
[6 empty] | 0 | 累計: 0
弁栓類 |  | 仕切弁φ200 | 基 | 1 | 1 | 0 | bar: 累計
設置工 |  | 仕切弁φ100 | 基 | 1 | 1 | 0 | bar: 累計
|  | 消火栓（移設）φ75 | 基 | 1 | 1 | 0 | bar: 累計
|  | 給水口付空気弁φ75 | 基 | 1 | 0 | 1 | bar: 累計; 月
給水管 |  | φ25 | 箇所 | 3 | 0 | 0 | 累計: 0
付替工 |  | φ20 | 箇所 | 12 | 3 | 3 | 累計: 6; 金: 3
弁栓類 |  | 仕切弁φ200 | 基 | 1 | 0 | 0 | 累計: 0
撤去工 |  | 仕切弁φ100 | 基 | 1 | 0 | 0 | 累計: 0
|  | 消火栓（単口）φ75 | 基 | 1 | 0 | 0 | 累計: 0
配水管 |  | CIPφ200 | ｍ | 110.5 | 0 | 0 | 累計: 0
撤去工 |  | CIPφ100 | ｍ | 102.5 | 0 | 0 | 累計: 0
本復旧工 |  | Ａｓ舗装工 5cm | ｍ | 740 | 0 | 0 | 累計: 0
|  | Ａｓ舗装工 15cm | ｍ | 10 | 0 | 0 | 累計: 0
|  | 区画線工 | 式 | 1 | 0 | 0 | 累計: 0
交通誘導 |  | Ｂ（昼） | 人 | 180 | 100 | 14 | 114 |  | 4 | 4 | 2 |  | 4
警備員
（備考欄）
〇月〇日 第１回 施工計画書の提出
（留意点）
１．電子メール、情報共有システム等で電子ファイルにて監督員に提出する。
２．施工概況図（平面図）は、前週の施工実績がわかるように記載する。
３．工事日報で全ての履行報告を行う場合は、工事週報の提出は不要とする。
４．工事週報作成において、個人情報（個人の家屋名、水栓番号など）の記載は避けること
（ 工 事 日 報 参 照 ）
（ 工 事 日 報 参 照 ）
※工事日報を提出している工種については、
記載を省略することができる。
※備考欄には施工計画書提出日や立会日などを記入。ただし、別途週間工程表などで報告を行う場合は記載不要。

## 施工概況図（記載例）
＜記載例＞
工 事 週 報 施 工 概 況 図（ 平 面 図 ）
| 自 |  | 令和〇 | 年 | 9 | 月 | 22 | 日
| 至 |  | 令和〇 | 年 | 9 | 月 | 28 | 日
工事名 |  | 令和〇年度 企〇第〇号〇〇市〇〇丁目〇番付近配水管工事
※前週の施工実績は赤色太線、既施工は青色線で記載する。
※給配水管付替箇所は付替が完了した日がわ
かるように記載する。
※縦断図のない小口径管路の布設については、
設計土被と変更が生じた場合は、その箇所（区間）がわかるように記載する。
※撤去工・舗装工などにおいても施工範囲
（施工箇所）がわかるように記載する。
（※縦断勾配で管理する大口径管路の布設の場合）
（※測定箇所については、測点Noのほか、管Noなど
箇所が特定できる情報でも可）
※施工概況図への個人情報（個人の家屋名、
水栓番号など）の記載は避けること