整備基準見直し検討会議 想定スケジュール（修正後イメージ）

|  |  |
| --- | --- |
| 年月 | 内容（予定） |
| 令和４年度 | ８月 | 第１回整備基準見直し検討会議（８月12日(金)）・基準の内容について・基準の運用について |
| ９月 | 　検討作業・他自治体照会・関係団体(当事者/事業者)ヒアリング※必要に応じ実施・県民会議報告 |
| 10月 | 第２回整備基準見直し検討会議（10月18日（火））・基準の内容について・基準の運用について |
| 11月 | 　検討作業 |
| 12月 | 第３回整備基準見直し検討会議（12月27日（火））・整備基準改正案まとめ |
| １月 | 政策法務課と内申調整（１月上旬～2/10頃）※第３回会議の状況により最終案を内申前に再調整 |
| ２月 | 〇パブリックコメント（２月～３月） |
| ３月 | 〇結果取りまとめ |
| 令和５年度 | ４月 | 第４回整備基準見直し検討会議（パブコメ結果及び改正案）・ガイドブック版下修正作業（４月～）・改正規則の周知…資料配布、HP掲載等(６月～)・ガイドブック完成（11月）〇政策法務課と最終調整・内申 |
| ５月 | 〇整備基準改正起案〇決裁・規則改正（５月下旬公布を目標） |
| ６月12月 | 周知期間改正規則施行 |